## Project List
ID | Index | Project | Division | Manager | Plan Status | Labels | State | Start Date | Due Date | Projected Date | Planned End
206 | 0 | 2529 - CCL 1500 MM @ 30 MPM | DEFAULT | Saurabh Jangra | Checked In | CCL | In Process | 2026-01-22 11:36 | 2025-09-30 21:00 | 2027-05-14 16:14 | 2026-02-10 05:48
214 | 0 | N - 2534 - BMWIL - TRIMMING - 1500MM@500MPM | DEFAULT | Kunal Dagar | Checked In | Rewinding | In Process | 2026-02-05 04:53 | 2025-08-31 21:00 | 2027-02-14 11:27 | 2026-03-01 10:00
215 | 0 | N - 2544 - APL - CR REWINDING LINE 750 MM @ 200 MPM | DEFAULT | Om Dev | Checked In | Rewinding | In Process | 2026-02-05 04:53 | 2025-08-31 21:00 | 2027-02-14 11:27 | 2026-03-01 10:00
185 | 0 | N - 2428 - CONTINUOUS GL LINE 1500MM @ 150 MPM | DEFAULT | Sachin | Checked In | CGL | In Process | 2025-09-01 07:03 | 2026-01-31 | 2026-11-07 14:26 | 2026-04-18 13:00
209 | 0 | N - 2514 - CGL 1500 MM @ 150 MPM (24 TPH) | DEFAULT | Sachin | Checked In | CGL | In Process | 2026-01-27 09:10 | 2026-01-31 | 2026-11-07 14:26 | 2026-04-18 13:00
119 | 0 | N - 2414 - 6HI CRM 1250 MM @ 1200 MPM | DEFAULT | Aditya Sharma | Checked In | 6HI CRM | In Process | 2025-01-23 10:24 | 2025-09-30 21:00 | 2026-10-15 02:55 | 2025-07-11 04:48
208 | 0 | N - 2533 - PICKLING LINE - 2000MM @ 130MPM | DEFAULT | Aditya Saini | Checked In | Pickling Line | In Process | 2026-01-23 10:18 | 2025-09-30 21:00 | 2026-10-11 11:26 | 2025-10-30 16:00
152 | 0 | N - 2511 - 6HI CRM 1500 MM @ 800 MPM | DEFAULT | Mayank Bandha | Checked In | 6HI CRM | In Process | 2025-07-23 09:51 | 2026-03-13 | 2026-10-01 20:37 | 2026-02-20 16:12
177 | 0 | N - 2521 - 6HI COLD ROLLING MILL 1500MM @ 1400 MPM | DEFAULT | Mayank Bandha | Checked In | 6HI CRM | In Process | 2025-06-13 05:38 | 2026-02-08 21:00 | 2026-09-30 17:01 | 2025-11-08 07:24
144 | 0 | N - 2501 - 6HI CRM1250 MM @ 1200 MPM | DEFAULT | Mayank Bandha | Checked In | 6HI CRM | In Process | 2025-04-24 09:33 | 2026-02-08 21:00 | 2026-09-29 13:25 | 2025-11-08 07:24
147 | 0 | N - 2217 - JSW CCL | DEFAULT | Saurabh Jangra | Checked In |  | In Process | 2025-04-28 09:31 | 2025-08-08 21:00 | 2026-09-22 20:25 | 2025-10-28 19:00
190 | 0 | N - 2535 - POR ASSEMBLY FOR 1300 MM | DEFAULT | Mayank Bandha | Checked In | Spares | In Process | 2025-10-09 05:04 | 2026-02-28 | 2026-09-17 13:02 | 2026-04-06 02:36
115 | 0 | N - 2420 COLOR COATING LINE 1500MM @ 50MPM | DEFAULT | Saurabh Jangra | Checked In | CCL | In Process | 2025-02-03 04:22 | 2025-09-30 21:00 | 2026-09-16 07:23 | 2026-02-10 05:48
129 | 0 | N - 2504 - BACKUP ROLL ASSEMBLY | DEFAULT | Aditya Sharma | Checked In | Spares | In Process | 2025-03-12 08:57 | 2025-04-12 21:00 | 2026-09-10 20:00 | 2025-08-30 18:36
132 | 0 | N - 2421 - FURNACE EQIP. - Continuous Galvanizing Line 750 MM @90 MPM | DEFAULT | Sachin | Checked In | CGL | In Process | 2025-01-30 10:07 | 2025-10-01 21:00 | 2026-09-09 20:00 | 2025-04-30 06:48
182 | 0 | N - 2518 - 4HI HR SKIN PASS MILL 1650MM @ 350 MPM | DEFAULT | Mayank Bandha | Checked In | SPM | In Process | 2025-07-10 10:10 | 2026-02-28 | 2026-09-08 16:25 | 2025-07-04 06:00
145 | 0 | N - 2420 CCL OVEN | DEFAULT | Saurabh Jangra | Checked In |  | In Process | 2025-04-25 07:14 | 2025-09-30 21:00 | 2026-08-27 12:25 | 2025-09-29 02:00
146 | 0 | N - 2508 - SPARES FOR GALVALUME LINE | DEFAULT | Yogesh Bawliya | Checked In | Spares | In Process | 2025-04-28 05:21 | 2025-08-31 21:00 | 2026-08-27 12:25 | 2025-10-02 09:00
148 | 0 | N - 2420 - UTILITY | DEFAULT | Saurabh Jangra | Checked In |  | In Process | 2025-04-29 10:57 | 2025-07-31 21:00 | 2026-08-27 12:25 | 2025-10-03 09:00
194 | 0 | N - 2543 - SPARES FOR GALVANIZING LINE 750MM @ 90 MPM | DEFAULT | Anandhu Gopan | Checked In | Spares | In Process | 2025-10-09 05:16 | 2025-03-31 15:00 | 2026-08-27 12:26 | 2026-03-16 02:00